## Retro-planning
|  | A1400 | [51 empty] | Rédacteur: Samuel Peignon
|  | RETRO-PLANNING | [51 empty] | Date mise à jour: 06/10/2026
Date de création: 06/10/2026
Légende | Organisation - Gestion de projet |  | Heures : | 12
| Gestion de données |  | Heures : | 4
| Developpement Teepee |  | Heures : | 147.5
| Bascule |  | Heures : | 16
| Dashboard |  | Heures : | 59.5
Axes Stratégiques | Liste des tâches | Porteurs d'actions |  |  | Septembre | Octobre | [30 empty] | Novembre
[5 empty] | 40 |  |  |  |  | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48
|  | Porteur | Heures | nbr de jours | time axis 2026-09-30 to 2026-11-29
FORMULAIRES QUALITÉ | IMPORT ET INTEGRATION DES DONNEES (Clients_CODEX) | Samuel | 4 | 0.5 | 2026-10-12: 0.5
| CONCEPTION DES FORMULAIRES & LIENS | Samuel / Arnaud | 67 | 8.5 | 2026-10-12: 0.5; 2026-10-13: 1; 2026-10-14: 1; 2026-10-15: 1; 2026-10-16: 1; 2026-10-19: 1; 2026-10-20: 1; 2026-10-21: 1; 2026-10-22: 1
| VALIDATION DES FORMULAIRE | Samuel / Arnaud | 2 | 0.2 | 2026-10-23: 0.2
| MODIFICATIONS / DEBUGGAGE | Samuel | 21 | 2.6 | 2026-10-23: 0.8; 2026-10-26: 1; 2026-10-27: 0.8
| PRESENTATION FONCTIONNEMENT | Samuel / Arnaud | 4 | 0.4 | 2026-10-27: 0.2; 2026-11-04: 0.2
| DEBUGGAGE APRES UTILISATION | Samuel / Arnaud | 8 | 1 | bar: 2026-10-28; 2026-10-30; 2026-11-05 to 2026-11-06; 2026-11-09 to 2026-11-13
| DEVELOPPEMENT DASHBOARD PBI | Samuel / Arnaud | 37.5 | 4.8 | 2026-10-29: 1; 2026-10-30: 1; 2026-11-02: 1; 2026-11-03: 1; 2026-11-04: 0.8
|  |  | 144 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FORMULAIRES PLANNIFICATION D'INTERVENTIONS | CONCEPTION DES FORMULAIRES & LIENS + OPTION PLANNING | Samuel / Arnaud | 37.5 | 4.8 | 2026-11-05: 1; 2026-11-06: 1; 2026-11-09: 1; 2026-11-10: 1; 2026-11-11: 0.8
| VALIDATION DES FORMULAIRE | Samuel / Arnaud | 2 | 0.2 | 2026-11-11: 0.2
| MODIFICATIONS / DEBUGGAGE | Samuel | 22 | 2.8 | 2026-11-12: 1; 2026-11-13: 1; 2026-11-16: 0.8
| PRESENTATION FONCTIONNEMENT | Samuel / Arnaud | 4 | 0.4 | 2026-11-16: 0.2; 2026-11-20: 0.2
| DEBUGGAGE APRES UTILISATION | Samuel / Arnaud | 8 | 1 | bar: 2026-10-30; 2026-11-05 to 2026-11-06; 2026-11-09; 2026-11-17
| DEVELOPPEMENT DASHBOARD PBI | Samuel / Arnaud | 22 | 2.8 | 2026-11-18: 1; 2026-11-19: 1; 2026-11-20: 0.8
|  |  | 96 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | 240 | 30 | 2026-09-30: 0; 2026-10-01: 0; 2026-10-02: 0; 2026-10-03: 0; 2026-10-04: 0; 2026-10-05: 0; 2026-10-06: 0; 2026-10-07: 0; 2026-10-08: 0; 2026-10-09: 0; 2026-10-10: 0; 2026-10-11: 0